**Муниципальное казённое учреждение**

 **«Отдел образования администрации**

 **Первомайского района**

 **Оренбургской области»**

 **ПРИКАЗ**

 **16.01.2019 № 01/10 - 3**

**О подготовке к проведению**

**государственной итоговой**

**аттестации обучающихся,**

**освоивших образовательные программы**

**среднего общего образования, в форме**

**единого государственного экзамена в 2019 году**

 В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 28.12.2018 № 01-21/2467 «О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, в форме единого государственного экзамена в 2019 году», в целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования (далее – ГИА), в форме единого государственного экзамена в 2019 году (далее – ЕГЭ)

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Обеспечить подготовку к проведению ГИА в форме ЕГЭ по следующим общеобразовательным предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, география, история, обществознание, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский).
2. Начальнику отдела дошкольного и общего образования МКУ «Отдел образования администрации Первомайского района Оренбургской области» (далее – отдел образования) Елешевой А.С.:
	1. Обеспечить систематический контроль за исполнением муниципальных и школьных программ подготовки и проведения ГИА в 2019 году;

Срок: в течение 2018-2019 учебного года

* 1. Организовать разъяснительную и информационную работу (в том числе через средства массовой информации, работу муниципального телефона «горячей линии» и ведение раздела на официальном сайте МКУ «Отдел образования администрации Первомайского района Оренбургской области» (далее – отдел образования) по вопросам проведения ЕГЭ на территории Первомайского района с выпускниками, родителями, общественностью;

Срок: постоянно

* 1. Совместно с районным методическим кабинетом отдела образования (далее – РМК) организовать обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, на федеральном ресурсе «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» (<https://edu/rustest.ru>) – работников ППЭ (руководителя и организаторов ППЭ, технических специалистов), членов ГЭК, общественных наблюдателей);

Срок: февраль – май 2019 года

* 1. Провести семинары-совещания и инструктажи для работников ППЭ, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ, технических специалистов ППЭ по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов;

Срок: апрель-май 2019 года

* 1. Предоставить в министерство образования Оренбургской области:

2.5.1. Сведения о выпускниках 2019 года, которые получают общее образование в форме семейного образования, самообразования или проходят ГИА в форме экстерната, с предоставлением копий документов, указывающих причину выбора данной формы обучения и подтверждающих освоение общеобразовательных программ;

Срок: до 21 января 2019 года

2.5.2. Информацию о выпускниках 11 классов, прибывших о ОО района в текущем учебном году из других регионов Российской Федерации, согласно приложению к настоящему приказу;

Срок: не позднее 5 рабочих дней

после зачисления, обучающегося в ОО

* 1. Обеспечить подготовку лиц для аккредитации в качестве общественных наблюдателей.

Срок: январь - апрель 2019 года

1. Инженеру-программисту отдела образования Савичеву Ю.В. обеспечить:
	1. Техническую готовность ППЭ к реализации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ;

Срок: до 1 марта 2019 года

* 1. Оснащение ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи, их регистрацию и функционирование;

Срок: до 20 мая 2019 года

* 1. Работу средств видеонаблюдения в аудиториях и помещении для руководителя ППЭ, позволяющих осуществлять видеозапись и трансляцию проведения экзаменов в сети «Интернет» с соблюдением требований законодательства РФ в области защиты персональных данных;

Срок: до 20 мая 2019 года

* 1. Работу ППЭ в рамках апробаций, направленных на техническую подготовку ППЭ, в соответствии с графиком министерства образования Оренбургской области;
	2. Функционирование защищённого канала передачи данных между всеми общеобразовательными организациями муниципалитета, отделом образования и РЦОИ.

Срок: январь-сентябрь 2019 года

1. Руководителям ОО организовать:
	1. Работу по подготовке и проведению ГИА в строгом соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми и инструктивными документами;

Срок: январь-сентябрь 2019 года

* 1. Индивидуальную работу с обучающимися, осваивающими образовательные программы среднего общего образования, по формированию необходимого перечня общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов по выбору.

Срок: до 1 февраля 2019 года

* 1. Выполнение работ в региональной базе данных в соответствии с регламентами;

Срок: постоянно

* 1. Контроль качества формирования базы данных выпускников общеобразовательных организаций, сведений о работниках, привлекаемых для организации и проведения ГИА в пункте проведения экзаменов;

Срок: январь – май 2019 года

* 1. Психолого-педагогическое сопровождение участников ГИА в форме консультаций, специально организованных занятий, тренингов по заполнению экзаменационных бланков, формированию уверенности в себе и снятию тревожности на базе общеобразовательных организаций;

Срок: в течение 2018-2019 учебного года

* 1. Разъяснительную и информационную работу с выпускниками общеобразовательных организаций, родителями (законными представителями), общественностью об особенностях проведения ГИА;

Срок: постоянно

* 1. Взять под особый контроль доведение до сведения каждого выпускника и его родителей (законных представителей) (под подпись) информацию об условиях и порядке проведения ГИА в соответствии с требованиями;

Срок: постоянно

1. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «Отдел образования

администрации Первомайского района

Оренбургской области» Ю.К. Березовский

Разослано: МАОУ «Володарская СОШ», МБОУ «Красновская СОШ», МБОУ «Курлинская СОШ», МБОУ «Ленинская СОШ», МБОУ «Малозайкинская СОШ», МБОУ «Мансуровская СОШ», МБОУ «Мирошкинская СОШ», МБОУ «Озерновская СОШ», МАОУ «Первомайская СОШ», МБОУ «Революционная СОШ», МБОУ «Рубежинская СОШ», МБОУ «Сергиевская СОШ», МБОУ «Соболевская СОШ», МБОУ «Советская СОШ», МБОУ «Уральская СОШ», МБОУ «Фурмановская СОШ», МБОУ «Шапошниковская СОШ», Елешевой А.С., РМК, Савичеву Ю.В.