|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН |
| губернатором Оренбургской области, руководителем совета при губернаторе Оренбургской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам) 13.12.2018 |

**ПАСПОРТ**

**регионального проекта**

 **«Современная школа»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Современная школа |
| Краткое наименование регионального проекта | Современная школа | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019– 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Самсонов П.В. – вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике |
| Руководитель регионального проекта | Сафонова Г.И. – и.о. министра образования Оренбургской области |
| Администратор регионального проекта | Мерзляков Ю.М. – и.о. заместителя министра образования Оренбургской области  |
| Связь с государственными программами Оренбургской области | Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области» |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Оренбургской области в число лучших в Российской Федерации по качеству общего образованияпосредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Доля муниципальных образований Оренбургской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | Основной | 0 | 01.06.2018 | 7 | 14 | 20 | 50 | 80 | 100 |
|  | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 6 | 01.09.2018  | 10 | 30 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 01.09.2018  | 500 | 1500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 4. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 01.09.2018  | 789 | 1409 | 1909 | 2249 | 2519 | 2759 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»  |
|  | Не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места[[1]](#footnote-2), в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2019 | Утвержден перечень муниципальных образований Оренбургской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум». К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 3 муниципальных образованиях Оренбургской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.  |
|  | Не менее чем в 3[[2]](#footnote-3) организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 30.12.2019  | К концу 2019 года, не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. |
|  | Не менее чем в 10[[3]](#footnote-4) школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом 500 детей | 30.12.2019  | К концу 2019 года не менее чем в 10 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства. |
|  | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.07.2020  | К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. |
|  | Созданы 2759 новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа[[4]](#footnote-5) | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Оренбургской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. |
|  | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Оренбургской области*[[5]](#footnote-6)* | 30.12.2020  | К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Оренбургской области, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта. |
|  | Не менее чем в 30 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 6 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2020 | К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 6 муниципальных образованиях Оренбургской области, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Оренбургской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2020 | К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Оренбургской областина основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. |
|  | Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 30.12.2020  | К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 6 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов. |
|  | Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1 500 детей | 30.12.2020  | К концу 2020 года не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучногои гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 31.12.2021 | К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |
|  | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2021 | В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Оренбургской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.  |
|  | Во всех муниципальных образованиях Оренбургской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.09.2021. | К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Оренбургской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. |
|  | Не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 30.12.2021  | К концу 2021 года не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. |
|  | Не менее чем в 70 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3 500 детей | 30.12.2021 | К концу 2021 года не менее чем в 70 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.  |
|  | Не менее чем в 50 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 9 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»  | 31.12.2021. | К концу 2021 года не менее чем в 50 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 9 муниципальных образованиях Оренбургской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях  |
|  | Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2022 | В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50% общеобразовательных организаций Оренбургской области в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
|  | Не менее чем в 300 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 21 муниципальном образованииОренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2022 | К концу 2022 года, не менее чем в 300 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 21 муниципальном образованииОренбургской области, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 31.12.2022 | К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |
|  | Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 31.12.2022  | К концу 2022 года не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. |
|  | Не менее чем в 80 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4 000 детей | 31.12.2022 | К концу 2022 года не менее чем в 80 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся  | 31.12.2023. | В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
|  | Не менее чем в 600 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 34 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»  | 31.12.2023. | К концу 2023 года не менее чем в 600 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 34 муниципальных образованиях Оренбургской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 31.12.2023 | К концу 2023 года не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |
|  | Не менее чем в 90 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4 500 детей | 31.12.2023 | К концу 2023 года не менее чем в 90 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 30.04.2024. | К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Оренбургской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
|  | Не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 31.12.2024  | К концу 2024 года не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |
|  | В каждом муниципальном образовании Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»  | 31.12.2024. | К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Оренбургской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 31.12.2024 | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Оренбургской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Оренбургская область. |
|  | Не менее 70% организаций Оренбургской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме[[6]](#footnote-7) | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Оренбургской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.  |
|  | Не менее чем в 100 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5 000 детей | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 100 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях |
|  | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Оренбургской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями[[7]](#footnote-8) | 31.12.2024  | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Оренбургской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.  |

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» |
| 1.1. |  Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | 341,45 | 537,36 | 218,31 | 495,27 | 141,23 | 348,38 | 2082,0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 253,53 | 471,73 | 206,44 |  | 134,23 |  | 1065,93 |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 253,53 | 471,73 | 206,44 |  | 134,23 |  | 1065,93 |
| 1.2. | Бюджет *Оренбургской области Российской Федерации/* | 84,51 | 58,66 | 8,60 | 488,5 | 5,59 | 344,90 | 990,76 |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Оренбургской области* | 3,41 | 6,97 | 3,27 | 6,77 | 1,41 | 3,48 | 25,31 |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | В Оренбургской областиликвидировано обучение в 3-ю смену  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Бюджет Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету* Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Бюджет Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Оренбургской области* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету* Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | В каждом муниципальном образовании Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;- внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ- проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации;-не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;-не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме;-не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями;-во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектораэкономики |  3,6  |  3,6\* |  3,6\* |  3,6\* |  3,6 \* |  3,6\* |  21,6\* |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Бюджет Оренбургской области | 3,6 | 3,6\* | 3,6\* | 3,6\* | 3,6\* | 3,6\* | 21,6\* |
| 1.4.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Оренбургской области | 46,1 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 44,5 | 44,5 | 235,6 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Бюджет Оренбургской области | 46,1 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 44,5 | 44,5 | 235,6 |
| 1.5.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Бюджет Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 391,15 | 574,46 | 255,4 | 532,37 | 189,33 | 396,48 | 2339,19 |
| федеральный бюджет | 253,53 | 471,73 | 206,44 |  | 134,23 |  | 1065,93 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование* | 253,53 | 471,73 | 206,44 |  | 134,23 |  | 1065,93 |
| Бюджет Оренбургской области | 134,21 | 95,76 | 45,7 | 525,6 | 53,69 | 393 | 1247,96 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области | 3,41 | 6,97 | 3,27 | 6,77 | 1,41 | 3,48 | 25,31 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

\* в пределах общего объема финансирования на соответствующий год

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Сафонова Г.И.  | И. о. министра образования Оренбургской области |  | 30 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Мерзляков Ю.М. | И. о. заместителя министра образования Оренбургской области | Сафонова Г.И. | 60 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  3. | Руководитель регионального проекта | Сафонова Г.И.  | И. о. министра образования Оренбургской области |  | 30 |
|  4. | Администратор регионального проекта | Мерзляков Ю.М. | И. о. заместителя министра образования Оренбургской области | Сафонова Г.И. | 60 |
| Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сафонова Г.И.  | И. о. министра образования Оренбургской области |  | 30 |
| 6. | Участник регионального проекта | Саблина Л.А. | Начальник отдела общего образования | Сафонова Г.И. | 20 |
| 7. | Участник регионального проекта | Чупина А.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания | Крухмалева М.Н. | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | Филькова Л.Н. | Начальник отдела профессионального образования |  | 10 |
| Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Мерзляков Ю.М. | И.о. заместителя министра | Сафонова Г.И. | 100 |
| 10. | Участник регионального проекта | Шевцов Ю.П.Высочин К.К.Тропынина Е.Г. |  Начальник отдела Начальник отдела  Начальник отдела  | Мерзляков Ю.М.Мерзляков Ю.М.Крухмалева М.Н. | 504010 |
| Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах |
| 11. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Мерзляков Ю.М | И.о. заместителя министра | Сафонова Г.И. | 100 |
| 12. | Участники регионального проекта | Саблина Л.А.Высочин К.К. | Начальник отделаНачальник отдела | Сафонова Г.И.Сафонова Г.И. | 50 |
|  |  |  |  |  | 50 |
| Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тихова О.В. | Начальник отдела дошкольного образования министерства образования Оренбургской области | Сафонова Г.И. | 100 |
| 14. | Участник регионального проекта | Тропынина Е.Г. | Начальник отдела охраны прав детей и специального образования министерства образования Оренбургской области | Крухмалева М.Н. | 35 |
| 15. | Участник регионального проекта |  Чернев Н.А. | Директор ГАУ ДО ООДЮМЦ | Крухмалева М.Н. | 30 |
| 16. | Участник регионального проекта | Жиляева Т.И. | Главный специалист отдела дошкольного образования министерства образования Оренбургской области | Сафонова Г.И. | 35 |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |
| 17. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Мерзляков Ю.М | И.о. заместителя министра |  Сафонова Г.И. | 100 |
| 18. | Участник регионального проекта | Шевцов Ю.П. | Начальник отдела |  Сафонова Г.И. | 100 |
| Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях |
| 19. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Никитина А.А. | Директор ГБУ Центральная ПМПК | Сафонова Г.И. | 100 |
| 20. | Участник регионального проекта | Демина И.И. | Внештатный психолог, координатор городской психологической службы, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 53»  | Путинцева Л.И., директор МБОУ «СОШ № 53» | 100 |
| Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями |
| 21. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Крухмалева М.Н. | И.о.заместителя министра  | Сафонова Г.И. | 100 |
| 22. | Участник регионального проекта | Чупина А.А. | Начальник отдела | Крухмалева М.Н. | 50 |
| 23. | Участник регионального проекта | Саблина Л.А. | Начальник отдела общего образования | Сафонова Г.И. | 50 |
| Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |
| 24. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сафонова Г.И.  | И. о. министра образования Оренбургской области |  | 100 |
| 25. | Участник регионального проекта | Саблина Л.А. | Начальник отдела общего образования | Сафонова Г.И. | 50 |
|  | Участник регионального проекта | Сапрыкина Н.Н. | Начальник управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных организаций Оренбургской области | Сафонова Г.И. | 50 |
| Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум» |
| 26. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сафонова Г.И.  | И.о. министра образования Оренбургской области |  | 100 |
| 27. | Участник регионального проекта | Саблина Л.А. | Начальник отдела общего образования | Сафонова Г.И. | 10 |
| 28. | Участник регионального проекта | Чупина А.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания | Крухмалева М.Н. | 10 |
| 29. | Участник регионального проекта | Филькова Л.Н. | Начальник отдела профессионального образования | Сафонова Г.И. | 10 |
| Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
| 30. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сафонова Г.И.  | И.о. министра образования Оренбургской области |  | 100 |
| 31. | Участник регионального проекта | Саблина Л.А. | Начальник отдела общего образования | Сафонова Г.И. | 10 |
| 32. | Участник регионального проекта | Федорова Т.В. | Директор ГБУ «Региональный центр развития образования Оренбургской области» | Сафонова Г.И. | 10 |
| Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ |
| 33. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сафонова Г.И.  | И. о. министра образования Оренбургской области |  | 100 |
| 34. | Участник регионального проекта | Саблина Л.А. | Начальник отдела общего образования | Сафонова Г.И. | 10 |
| 35. | Участник регионального проекта | Федорова Т.В. | Директор ГБУ «Региональный центр развития образования Оренбургской области» | Сафонова Г.И. | 10 |
|  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта«Современная школа»

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель*(ФИО)* | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места[[8]](#footnote-9), в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет  | РНП |
| 1.1.1. | Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей. | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Саблина Л.А.Филькова Л.Н. | Служебная записка | К |
| 1.1.2. | Утвержден перечень муниципальных образований Оренбургской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». | 01.03.2019 | 01.07.2019 | Саблина Л.А. | приказ министерства образования | К |
| 1.1.3. | Разработана и утверждена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум». | 01.03.2019 | 01.07.2019 | Саблина Л.А.Чупина А.А.Филькова Л.Н. | приказ министерства образования | К |
| 1.1. | Не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места[[9]](#footnote-10), в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  | 31.12.2019 |  | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2. | Не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шевцов Ю.П.Высочин К.К.Тропынина Е.Г. | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 2.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.10.2018  | 30.10.2018 | Сафонова Г.И., и.о.министраобразования Оренбургской области | заявка министерства образования Оренбургской области вМинистерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РНП |
| 2.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01. 2019  | 28.02.2019  | руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации |  |
| 2.1. | Не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база  |  | 31.12.2019  | Шевцов Ю.П.Высочин К.К.Тропынина Е.Г | отчет министерства образования Оренбургской областиоб исполнении условий соглашений | ПК |
| 3. | Не менее чем в 10[[10]](#footnote-11) школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Высочин К.К.Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 3.1 | Не менее чем в 10[[11]](#footnote-12) школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей |  | 31.12.2019 | Высочин К.К.Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 4. | Создано789 новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа[[12]](#footnote-13) | 01.01.2019  | 31.12.2019 | Шевцов Ю.П. | информационно-аналитический отчет |  |
| 4.1. | Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.10.2018  | 30.10.2018  | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | заявка Оренбургской области в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 4.1.1. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01.2019 | 28.02.2019  | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.01.2020  | 01.07.2020 | Тихова О.В.. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5.1.1. | Мониторинг внедрения разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.01.2020  | 31.12.2020 | Тихова О.В. | информационно-аналитический отчет  | РП |
| 5.1.2. | Информационное сопровождение процедур наставничества обучающихся общеобразовательных организаций в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.01.2020  | 01.07.2020  | Тихова О.В. | информационное письморазмещение в сети Интернет | РП |
| 5.1.3. | Диссеминация лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.01.2020  | 01.07.2020  | Тихова О.В. | сборник лучших практик | РП |
| 5.1. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности |  | 01.07.2020 | Тихова О.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 6. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Оренбургской области | 01.12.2019  | 01.06.2020  | Никитина А.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 6.1.1. | Разработка проекта апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций | 01.12.2019  | 01.06.2019  | Никитина А.А. | нормативный правовой акт |  |
| 6.1.2. | Апробация проекта создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций на трех пилотных площадках Оренбургской области | 01.06.2019  | 01.12.2020  | Никитина А.А. | аналитическая справка |  |
| 6.1.3. | Информирование муниципальных образований о результатах апробации проекта создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций на трех пилотных площадках | 01.12.2019  | 31.12.2020  | Никитина А.А. | информационное письмо, размещение в сети Интернет |  |
| 6.1.4. | Апробация проекта создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций на всей территории Оренбургской области | 01.01. 2020  | 01.06.2020  | Никитина А.А. | нормативный правовой акт |  |
| 6.1. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Оренбургской области  |  | 01.06.2020  | Никитина А.А. | информационно-аналитический отчет |  |
| 7. | Не менее чем в 30 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 6 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 7.1.1. | Утвержден перечень муниципальных образований Оренбургской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.  | 01.03.2020. | 01.07.2020. | Саблина Л.А. | приказ министерства образования | К |
| 7.1.2. | Подведены итоги реализации целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», внесены коррективы, разработаны рекомендации | 01.07.2020 | 01.09.2020 | Саблина Л.А. | приказ министерства образования | К |
| 7.1.3. | Организованы мероприятия по формированию информационно-аналитического отчётапо освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.11.2020 | 31.12.2020 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчёт | К |
| 7.1. | Не менее чем в 30 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 6 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  | 31.12.2020 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 8. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Оренбургской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Саблина Л.А.Сапрыкина Н.Н. | информационно-аналитический отчет | РНП |
| 8.1.1. | Организованы мероприятия по изучению методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования  | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Саблина Л.А.Сапрыкина Н.Н.Федорова Т.В. | план мероприятий, аналитические материалы | К |
| 8.1.2. | Обеспечена интеграция методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования в региональную систему оценки качества образования | 01.08.2020. | 31.12.2020 | Саблина Л.А.Сапрыкина Н.Н.Федорова Т.В. | План мероприятий, аналитические материалы | К |
| 8.1. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных Оренбургской областина основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 31.12.2020 | Саблина Л.А.Сапрыкина Н.Н.Федорова Т.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 9. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Чупина А.А.Саблина А.А. | информационно-аналитический отчет |  |
| 9.1. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ |  | 01.12.2021 | Чупина А.А.Саблина А.А. | информационно-аналитический отчет |  |
| 10. | Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база  | 01.01.2020  | 31.12.2020  | Шевцов Ю.П.Высочин К.К.Тропынина Е.Г. | информационно-аналитический отчет |  |
| 10.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07. 2019  | 01.08. 2019  | руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | заявка министерства образования Оренбургской области/в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 10.1.2. | Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01. 2020  | 01.03. 2020  | руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации |  |
| 10.1. | Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база  |  | 31.12.2020  | Шевцов Ю.П.Высочин К.К.Тропынина Е.Г. | информационно-аналитический отчет |  |
| 11. | Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1500 детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Высочин К.К.Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 11.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.06.2019 | 01.08.2019 | Сафонова Г.И. и.о.министра образования Оренбургской области | заявка Оренбургской области в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РП |
| 11.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Сафонова Г.И. и.о.министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 11.1. | Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1500 детей |  | 31.12.2020 | Высочин К.К.Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 12. | Созданы 1409 новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа[[13]](#footnote-14) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | отчет органа исполнительной власти Оренбургской области об исполнении условий соглашений |  |
| 12.1.1. | Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.10. 2019 | 30.10.2019 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | заявка Оренбургской области в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 12.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01. 2020 | 28.02.2020 | Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации |  |
| 12.3 | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Оренбургской области | 01.01. 2020  | 31.12.2020  | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | информационно-аналитический отчет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типав рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Оренбургской области | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | заявка Оренбургской области в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
|  | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типав рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Оренбургской области | 01.01. 2020 | 28.02.2020 | Сафонова Г.И.,и.о.министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2019 | 30.04.2021 | Саблина Л.А.Сапрыкина Н.Н. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 13.1.1 | Реализуется региональная система оценки качества образования с включениемметодологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования | 01.01.2021 | 30.04.2021 | Саблина Л.А.Сапрыкина Н.Н. | приказ министерства образования | К |
| 13.1.2. | Организованы мероприятия по изучению методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования  | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Саблина Л.А.Сапрыкина Н.Н. | план мероприятий, аналитические материалы | К |
| 13.1. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30.04.2021 | Саблина Л.А.Сапрыкина Н.Н. | приказ министерства образования | РП |
| 14. | Во всех муниципальных образованиях Оренбургской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.01.2019. | 01.09.2021 | Саблина Л.А.Филькова Л.Н.Чупина А.А. | информационно-аналитический отчет  | РП |
| 14.1.1. | Организована разработка программ дополнительного профессионального образования для учителей предметной области «Технология» для повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.01.2019 | 01.09.2021 | Саблина Л.А.Филькова Л.Н.Чупина А.А. | информационные письма, поручения | К |
| 14.1.2. | Реализованы программы повышения квалификации на базе 5 пилотных площадок по апробации программ повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» для повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.09.2019 | 01.05.2020 | Саблина Л.А.Филькова Л.Н.Чупина А.А. | приказ министерства образования | К |
| 14.1.3. | Проведен анализ результатов апробации, выработаны рекомендации по внедрению программ повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» для повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, в том числе в сетевой форме | 01.05.2020 | 01.08.2020 | Саблина Л.А.Филькова Л.Н.Чупина А.А. | аналитические отчеты по апробации, рекомендации | К |
| 14.1 | Во всех муниципальных образованиях Оренбургской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики |  | 01.09.2021 | Саблина Л.А.Филькова Л.Н.Чупина А.А. | информационно-аналитический отчет  | РП |
| 15. | Не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база  | 01.01.2021. | 31.12.2021. | Шевцов Ю.П.Высочин К.К.Тропынина Е.Г. | информационно-аналитический отчет  |  |
| 15.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07.2020. | 01.08.2020. | Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | заявка министерства образования Оренбургской области в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 15.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства  | 01.01.2021 | 28.02.2021  | Шевцов Ю.П.Высочин К.К.Тропынина Е.Г. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации |  |
| 15.1. | Не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база  |  | 31.12.2021  | Шевцов Ю.П.Высочин К.К.Тропынина Е.Г. | информационно-аналитический отчет |  |
| 16. | Не менее чем в 70 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3500 детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Высочин К.К.Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет  | РП |
| 16.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07.2021 | 01.08.2021 | Сафонова Г.И. и.о.министра образования Оренбургской области | заявка Оренбургской области в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РП |
| 16.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2021 | 28.01.2021 |  | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 16.1. | Не менее чем в 70 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3500 детей |  | 31.12.2021 | Высочин К.К.Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 17. | Созданы 1909 новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа[[14]](#footnote-15) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | отчет органа исполнительной власти Оренбургской области об исполнении условий соглашений |  |
| 17.1.1. | Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.10.2020 | 30.10.2020 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | заявка Оренбургской области в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 17.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Не менее чем в 50 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 9 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 18.1.1. | Утвержден перечень муниципальных образований Оренбургской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.  | 01.03.2021 | 01.06.2021 | Саблина Л.А. | приказ министерства образования | К |
| 18.1.2. | Подведены итоги реализации целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», внесены коррективы, разработаны рекомендации | 01.06.2021 | 01.09.2021 | Саблина Л.А. | приказ министерства образования | К |
| 18.1.3. | Организованы мероприятия по формированию информационно-аналитического отчётапо освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.11.2021 | 31.12.2021 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчёт | К |
| 18.1. | Не менее чем в 50 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 9 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  | 31.12.2021 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет |  |
| 19. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2021 | 30.04.2022 | Саблина Л.А.Сапрыкина Н.Н | информационно-аналитический отчет | РП |
| 19.1.1. | Реализуется региональная система оценки качества образования с включениемметодологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования | 01.01.2021 | 30.04.2022 | Саблина Л.А.Сапрыкина Н.Н. | приказ министерства образования | К |
| 19.1.2. | Организованы мероприятия по изучению методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования  | 01.01.2021 | 30.04.2022 | Саблина Л.А.Сапрыкина Н.Н. | план мероприятий, аналитические материалы | К |
| 19.1. | Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30.04.2022 | Саблина Л.А.Сапрыкина Н.Н. | приказ министерства образования | РП |
| 20. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Саблина Л.А.Федорова Т.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 20.1.1. | Организованы мероприятия по формированию проектов основных образовательных программ общего образования образовательных организаций области с учетом обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ  | 01.01.2022 | 01.05.2022 | Саблина Л.А.Федорова Т.В. | план мероприятий (семинаров, консультаций и пр.) | К |
| 20.1.2. | Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. | 01.05.2022 | 01.09.2022 | Саблина Л.А.Федорова Т.В. | информационно-аналитические справки, приказ министерства образования | К |
| 20.1. | Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы |  | 31.09.2022 |  | приказ министерства образования | РП |
| 21. | Не менее чем в 300 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 21 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 21.1.1. | Утвержден перечень муниципальных образований Оренбургской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.  | 01.03.2022. | 01.06.2022 | Саблина Л.А. | приказ министерства образования | К |
| 21.1.2. | Подведены итоги реализации целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», внесены коррективы, разработаны рекомендации | 01.06.2022 | 01.09.2022 | Саблина Л.А. | приказ министерства образования | К |
| 21.1.3. | Организованы мероприятия по формированию информационно-аналитического отчётапо освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.11.2022 | 31.12.2022 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчёт | К |
| 21.1. | Не менее чем в 300 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 21 муниципальных образованиях Оренбургской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  | 31.12.2022 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | К |
| 22. | Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Шевцов Ю.П.Высочин К.К.Тропынина Е.Г. | информационно-аналитический отчет |  |
| 22.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07.2021 | 01.08.2021 | руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | заявка министерства образования Оренбургской области вМинистерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 22.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2022 | 28.02.2022 | руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации |  |
| 22.1. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам  |  | 31.12.2022 | Шевцов Ю.П.Высочин К.К.Тропынина Е.Г. | информационно-аналитический отчет |  |
| 23. | Не менее чем в 80 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4000 детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Высочин К.К.Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 23.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.06.2021 | 01.08.2021 | Сафонова Г.И. и.о.министра образования Оренбургской области | заявка Оренбургской области в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РП |
| 23.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2022 | 28.02.2022 | Сафонова Г.И. и.о.министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 23.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 80 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4000 детей |  | 31.12.2022 |  | информационно-аналитический отчет | РП |
| 24. | Созданы 2249 новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа[[15]](#footnote-16) | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | отчет органа исполнительной власти Оренбургской области об исполнении условий соглашений |  |
| 24.1.1. | Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.10. 2021 | 30.10.2021 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | заявка Оренбургской области в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 24.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01. 2022 | 28.02.2022 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации |  |
| 25. | Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся  | 01.01.2022 | 30.04.2023 | Саблина Л.А.Сапрыкина Н.Н. | информационно-аналитический отчет |  |
| 25.1.1. | Реализуется региональная система оценки качества образования с включениемметодологии и критериевоценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования | 01.01.2022 | 30.04.2023 | Саблина Л.А.Сапрыкина Н.Н. | приказ министерства образования |  |
| 25.1.2. | Организованы мероприятия по изучению методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования  | 01.01.2022 | 30.04.2023 | Саблина Л.А.Сапрыкина Н.Н. | план мероприятий, аналитические материалы |  |
| 25.1. | Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся  |  | 30.04.2023 | Саблина Л.А.Сапрыкина Н.Н. | информационно-аналитический отчет |  |
| 26. | Не менее чем в 600 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 34 муниципальных образованиях Оренбургской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет  |  |
| 26.1.1. | Утвержден перечень муниципальных образований Оренбургской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.  | 01.03.2023 | 01.06.2023 | Саблина Л.А. | приказ министерства образования |  |
| 26.1.2. | Подведены итоги реализации целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», внесены коррективы, разработаны рекомендации | 01.06.2023 | 01.09.2023 | Саблина Л.А. | приказ министерства образования |  |
| 26.1.3. | Организованы мероприятия по формированию информационно-аналитического отчётапо освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.11.2023 | 31.12.2023 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчёт | РП |
| 26.1 | Не менее чем в 600 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 34 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»  |  | 31.12.2023 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет  | К |
| 27. | Не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Шевцов Ю.П.Высочин К.К.Тропынина Е.Г. | информационно-аналитический отчет  | К |
| 27.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07.2022 | 01.08.2022 | руководитель органа исполнительной властиСафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | заявка министерства образования Оренбургской области в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РП |
| 27.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2023 | 28.02.2023 | руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 27.1. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам  |  | 31.12.2023 | Шевцов Ю.П.Высочин К.К.Тропынина Е.Г. | информационно-аналитический отчет | К |
| 28. | Не менее чем в 90 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4500 детей | 01.01.2023. | 31.12.2023 | Высочин К.К.Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет  | К |
| 28.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.06.2022 | 01.08.2022. | Сафонова Г.И. и.о.министра образования Оренбургской области | заявка Оренбургской области в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | К |
| 28.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2023 | 28.02.2023 | Сафонова Г.И. и.о.министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 28.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 90школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4500 детей |  | 31.12.2023 |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 29. | Созданы 2519 новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа[[16]](#footnote-17) | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | отчет органа исполнительной власти Оренбургской области об исполнении условий соглашений |  |
| 29.1.1. | Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.10. 2022 | 30.10.2022 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | заявка Оренбургской области в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 29.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01.2023 | 28.02.2023 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации |  |
|  | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Оренбургской области | 01.01.2023 | 31.02.2023 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | информационно-аналитический отчет  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Оренбургской области | 01.10. 2022 | 30.10.2022 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | заявка Оренбургской области в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
|  | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типав рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Оренбургской области | 01.01. 2023 | 28.02.2023 | Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации |  |
| 30. | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2023 | 30.04.2024 | Саблина Л.А.Сапрыкина Н.Н. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 30.1.1. | Реализуется региональная система оценки качества образования с включениемметодологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования | 01.01.2023 | 30.04.2024 | Саблина Л.А.Сапрыкина Н.Н. | приказ министерства образования | РП |
| 30.1.2. | Организованы мероприятия по изучению методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования  | 01.01.2023 | 30.04.2024 | Саблина Л.А.Сапрыкина Н.Н. | план мероприятий, аналитические материалы | РП |
| 30.1 | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  | 30.04.2024 |  | информационно-аналитический отчет |  |
| 31. | Не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Шевцов Ю.П.Высочин К.К.Тропынина Е.Г. | информационно-аналитический отчет  |  |
| 31.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07.2023 | 01.08.2023 | руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | заявка министерства образования Оренбургской области вМинистерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке |  |
| 31.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2024 | 29.02.2024 | руководитель органа исполнительной властиСафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации |  |
| 31.1. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам |  | 31.12.2024 | Шевцов Ю.П.Высочин К.К.Тропынина Е.Г. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 32. | В каждом муниципальном образовании Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет  | К |
| 32.1.1. | Подведены итоги реализации целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», внесены коррективы, разработаны рекомендации | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Саблина Л.А. | информационно-аналитические материалы, рекомендации | К |
| 32.1.2. | Организованы мероприятия по формированию информационно-аналитического отчётапо освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Саблина Л.А. | план мероприятий | РП |
| 32.1.3. | Созданы условия для освоения обучающимися программ общего образования с применением механизмов сетевой формы реализации, в т.ч. с применением современных технологий обучения (виртуальной и дополненной реальности). | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет |  |
| 32.1. | Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Оренбургской области имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» |  | 31.12.2024 |  | информационно-аналитический отчет  |  |
| 33. | Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества  | 01.01.2020 | 31.12.2024 г. | Тихова О.В.. | информационно-аналитический отчет  |  |
| 33.1. | В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области |  | 31.12.2024 | Тихова О.В. | информационно-аналитический отчет  |  |
| 34. | Не менее 70% организаций Оренбургской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме[[17]](#footnote-18) | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Саблина Л.А.Федорова Т.В. | информационно-аналитический отчет  | РП |
| 34.1.1. | Разработана нормативная база реализации образовательных программ в сетевой форме, в т.ч. система зачета результатов освоения соответствующих модулей у различных участников образовательного процесса и др. | 01.01.2020 | 01.01.2021. | Саблина Л.А.Федорова Т.В. | проекты нормативных правовых актов | К |
| 34.1.2. | Распространено в практику применения современных технологий обучения, в т.ч. технологий, основанных на виртуальной и дополненной реальности | 01.01.2021 | 01.01.2022 | Саблина Л.А.Федорова Т.В | рекомендации по распространению | К |
| 34.1.3. | Изучены возможности смежных участников образовательного процесса, обладающих необходимыми ресурсами | 01.01.2022 | 01.01.2023 | Саблина Л.А.Федорова Т.В | рекомендации по распространению | К |
| 34.1.4. | Сетевые формы реализованы в пилотных образовательных организациях каждого муниципалитета | 01.01.2023. | 01.01.2024 | Саблина Л.А.Федорова Т.В | информационно-аналитические отчёты о пилотном внедрении, рекомендации | РП |
| 34.1. | Не менее 70% организаций Оренбургской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм |  | 31.12.2024 | Саблина Л.А.Федорова Т.В | информационно-аналитический отчет  | РП |
| 35. | Не менее чем в 100 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5000 детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Высочин К.К. Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет  | РП |
| 35.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.06.2023 | 01.08.2023 | И.о. министра образования Оренбургской области Сафонова Г.И. | заявка Оренбургской области вМинистерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РП |
| 35.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.012024. | 29.02.2024 | И.о. министра образования Оренбургской области Сафонова Г.И. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | К |
| 35.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 100 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5000 детей |  | 31.12.2024 |  | информационно-аналитический отчет | К |
|  | Создано2759 новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа[[18]](#footnote-19) | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | отчет органа исполнительной власти Оренбургской области об исполнении условий соглашений | К |
|  | Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.10.2023 | 30.10.2023 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | заявка Оренбургской области в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | К |
|  | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01.2024 | 28.02.2024 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 36. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных Оренбургской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями[[19]](#footnote-20) | 01.01.2022  | 31.12.2024 | Чупина А.А.Саблина Л.А. | информационно-аналитические отчеты  | РП |
| 36.1. | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Оренбургской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями |  | 31.12.2024 | Чупина А.А.Саблина Л.А. | информационно-аналитические отчеты  | РП |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Современная школа»

ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по муниципальным образованиям Оренбургской области

| Наименование муниципального образования | Базовое значение | Период реализации регионального проекта, год |
| --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальные образования Оренбургской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей нарастающим итогом к 2018 году |
| Абдулинскийгородской округ | 0 | 01.01.2019  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| г. Бугуруслан | 0 | 01.01.2019   |  |  | 1 |  |  |  |  |
| г. Бузулук | 0 |  01.01.2019  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Гайский городской округ | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Кувандыкскийгородской округ | 0 |  01.01.2019  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| г. Медногорск | 0 |  01.01.2019  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| г. Новотроицк | 0 |  01.01.2019  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| г. Оренбург | 0 |  01.01.2019  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| г. Орск | 0 |  01.01.2019  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Соль-Илецкийгородской округ | 0 |  01.01.2019  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Сорочинскийгородской округ | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Ясненскийгородской округ | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ЗАТО Комаровский | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Адамовский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Акбулакский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Александровский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Асекеевский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Беляевский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Бугурусланский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Бузулукский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Грачевский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Домбаровский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Илекский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Кваркенский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Красногвардейский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Курманаевский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Матвеевский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Новоорский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Новосергиевский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Октябрьский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Оренбургский район | 0 |  01.01.2019  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Первомайский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Переволоцкий район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Пономаревский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Сакмарский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Саракташский район | 0 | 01.01.2019  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Светлинский район | 0 | 01.01.2019  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Северный район | 0 | 01.01.2019  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Ташлинский район | 0 | 01.01.2019  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Тоцкий район | 0 | 01.01.2019  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Тюльганский район | 0 | 01.01.2019  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Шарлыкский район | 0 | 01.01.2019  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом к 2018 году |
| Абдулинский городской округ | 0  | 01.01.2019  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Гайский городской округ | 0  | 01.01.2019  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Кувандыкский городской округ | 0  | 01.01.2019  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Соль-Илецкий городской округ | 0  | 01.01.2019  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
| Сорочинский городской округ | 0  | 01.01.2019  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Ясненский городской округ | 0  | 01.01.2019  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Адамовский район |  1 | 01.01.2019  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
| Акбулакский район | 0  | 01.01.2019  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Александровский район | 0  | 01.01.2019  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |
| Асекеевский район | 0  | 01.01.2019  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Беляевский район | 0  | 01.01.2019  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |
| Бугурусланский район | 0  | 01.01.2019  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Бузулукский район | 0  | 01.01.2019  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Грачевский район | 0  | 01.01.2019  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Домбаровский район | 0  | 01.01.2019  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |
| Илекский район | 0  | 01.01.2019  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
| Кваркенский район | 0  | 01.01.2019  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
| Красногвардейский район | 0  | 01.01.2019  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |
| Курманаевский район | 0  | 01.01.2019  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Матвеевский район | 0  | 01.01.2019  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Новоорский район | 0  | 01.01.2019  |  |  |  | 2 | 1 |  | 1 |
| Новосергиевский район | 0  | 01.01.2019  |  |  |  | 2 |  | 1 | 2 |
| Октябрьский район | 0  | 01.01.2019  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Оренбургский район |  4 | 01.01.2019  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| Первомайский район | 0 | 01.01.2019  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
| Переволоцкий район | 0 | 01.01.2019  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |
| Пономаревский район | 0 | 01.01.2019  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Сакмарский район | 0 | 01.01.2019  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |
| Саракташский район | 0 | 01.01.2019  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| Светлинский район | 0 | 01.01.2019  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |
| Северный район | 0 | 01.01.2019  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Ташлинский район |  1 | 01.01.2019  | 1 |  |  | 2 |  | 1 |  |
| Тоцкий район | 0 | 01.01.2019  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |
| Тюльганский район | 0 | 01.01.2019  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |
| Шарлыкский район | 0 | 01.01.2019  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (места) |
| Абдулинский городской округ | 0 | 01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гайский городской округ | 0 | 01.01.2019   |  |  |  |  |  |  |  |
| г.Новотроицк | 0 | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  | 90 |
| Кувандыкский городской округ | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соль-Илецкий городской округ | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сорочинский городской округ | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ясненский городской округ | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адамовский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акбулакский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Александровский район | 0 |  01.01.2019  |  |  | 220 |  |  |  |  |
| Асекеевский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Беляевский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бугурусланский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бузулукский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |
| Грачевский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Домбаровский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Илекский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  | 250 | 250 |  |  |
| Кваркенский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Красногвардейский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курманаевский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Матвеевский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоорский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новосергиевский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  | 180 |  |
| Октябрьский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оренбургский район | 0 |  01.01.2019  |  |  | 250 |  |  |  |  |
| Первомайский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переволоцкий район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| Пономаревский район | 0 |  01.01.2019  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| Сакмарский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саракташский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Светлинский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северный район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ташлинский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  | 250 |  |  |  |
| Тоцкий район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тюльганский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шарлыкский район | 0 |  01.01.2019  |  |  |  |  |  |  |  |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

регионального проекта

«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Оренбургской области, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| Доля муниципальных образований Оренбургской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология»и других предметных областей, % |
| 1. | $$F\_{тех}= X\_{}/Y $$где:X– число муниципальных образований Оренбургской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология»и других предметных областей;Y – общее число муниципальных образований,*расположенных на территории Оренбургской области* | 0 | Отчет Оренбургской области в рамках реализации регионального проекта | Министерство образования Оренбургской области, муниципальные образования | По Российской Федерации  | 1 раз в год |  |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году |
| 2. | $$F\_{мтб}= \sum\_{i=1}^{Y}Z\_{i}\_{}$$где:Zi– число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилейв i-ом муниципальном образовании Оренбургской области;Y– общее число муниципальных образований, расположенных на территории */наименование субъекта Российской Федерации/* | 0 | Отчет Оренбургской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий  | Министерство образования Оренбургской области, муниципальные образования | По Российской Федерации  | 1 раз в год |  |
| Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году |
| 3. | $$F\_{мтб2}= \sum\_{i=1}^{Y}C\_{i}\_{}$$где:Ci– число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании */наименование субъекта Российской Федерации/;*Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории */наименование субъекта Российской Федерации/* | 0 | Отчет */наименование субъекта Российской Федерации/* о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Министерство образования Оренбургской области, муниципальные образования | По Российской Федерации  | 1 раз в год |  |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году |
| 4 | $$F\_{мтб2}= \sum\_{i=1}^{Y}W\_{i}\_{}$$где:Wi– число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании Оренбургской областиY – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Оренбургской области | 0 | Отчет Оренбургской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Министерство образования Оренбургской области, муниципальные образования | По Российской Федерации  | 1 раз в год |  |
| Доля муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/*, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, % |
| 5 | $$F\_{мтб2}= \sum\_{i=1}^{Y}J\_{i}\_{}$$где:$$J\_{i}= \left\{\begin{array}{c}1, если O\_{i}>0 \\0, если O\_{i}=0\end{array}\right.$$Оi– Численность обучающихся в 3-ю смену в i-ом муниципальном образовании */наименование субъекта Российской Федерации/;*Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории */наименование субъекта Российской Федерации/* |  | форма федерального статистического наблюдения № ОО -1 | Министерство образования Оренбургской области, муниципальные образования | По Российской Федерации  | 1 раз в год |  |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего,(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») |  | 341,45 | 537,36 | 218,31 | 1097,12 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет |  | 253,53 | 471,73 | 206,44 | 931,7 |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | 871 0702 240Е155200 522871 0702 240Е152300 522871 0702 240Е152390 522 | 253,53 | 471,73 | 206,44 | 931,7 |
| 1.1.2. | Бюджет Оренбургской области | 871 0702 240Е155200 522871 0702 240Е152300 522871 0702 240Е152390 522 | 84,51 | 58,66 | 8,6 | 151,77 |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Оренбургской области* | 871 0702 240Е155200 522871 0702 240Е152300 522871 0702 240Е152390 522 | 3,41 | 6,97 | 3,27 | 13,65 |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2. | В Оренбургской областиликвидировано обучение в 3-ю смену  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Бюджет Оренбургской области |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Бюджет *Оренбургской области* |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Оренбургской области* |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.4. | В каждом муниципальном образовании */наименование субъекта Российской Федерации/* обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ |  | 3,6 | 3,6\* | 3,6\* | 10,8\* |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Бюджет Оренбургской области | 871 0702 0230120080 600 | 3,6 | 3,6\* | 3,6\* | 10,8\* |
| 1.4.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.5. | В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории *Оренбургской области* |  | 46,1 | 33,5 | 33,5 | 113,1 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Бюджет Оренбургской области | 871 0702 0240170130 240871 0702 0230370120 610 | 34,611,5 | 33,5 | 33,5 | 113,1 |
| 1.5.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.6. | В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории *Оренбургской области*, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Бюджет Оренбургской области |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 391,15 | 574,46 | 255,41 | 1221,02 |
| федеральный бюджет | 871 0702 240Е155200 522871 0702 240Е152300 522871 0702 240Е152390 522 | 253,53 | 471,73 | 206,44 | 931,7 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование* | 871 0702 240Е155200 522871 0702 240Е152300 522871 0702 240Е152390 522 | 253,53 | 471,73 | 206,44 | 931,7 |
| Бюджет Оренбургской области | 871 0702 240Е155200 522871 0702 240Е152300 522871 0702 240Е152390 522871 0702 0230120080 600871 0702 0240170130 240871 0702 0230370120 610 | 134,21 | 95,76 | 45,7 | 275,67 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных Оренбургской области | 871 0702 240Е155200 522871 0702 240Е152300 522871 0702 240Е152390 522 | 3,41 | 6,97 | 3,27 | 13,65 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

по муниципальным образованиям Оренбургской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование *Оренбургская область* | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. руб.) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| региональный бюджет (план) | 84,51 | 58,66 | 8,6 | 488,5 | 5,59 | 344,9 | 990,76 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (план)* | 84,51 | 58,66 | 8,6 | 488,5 | 5,59 | 344,9 | 990,76 |
| консолидированный бюджет муниципального образования Оренбургская область | 3,41 | 6,97 | 3,27 | 6,77 | 1,41 | 3,48 | 25,31 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) Оренбургская область* |  |  |  |  |  |  |  |

1. Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11. [↑](#footnote-ref-2)
2. Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. [↑](#footnote-ref-3)
3. Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. [↑](#footnote-ref-4)
4. В случае выделения средств федерального бюджета. [↑](#footnote-ref-5)
5. В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России. [↑](#footnote-ref-6)
6. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-7)
7. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-8)
8. Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11. [↑](#footnote-ref-9)
9. Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11. [↑](#footnote-ref-10)
10. Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. [↑](#footnote-ref-11)
11. Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. [↑](#footnote-ref-12)
12. В случае выделения средств федерального бюджета. [↑](#footnote-ref-13)
13. В случае выделения средств федерального бюджета. [↑](#footnote-ref-14)
14. В случае выделения средств федерального бюджета. [↑](#footnote-ref-15)
15. В случае выделения средств федерального бюджета. [↑](#footnote-ref-16)
16. В случае выделения средств федерального бюджета. [↑](#footnote-ref-17)
17. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-18)
18. В случае выделения средств федерального бюджета. [↑](#footnote-ref-19)
19. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-20)