**Приложение 5**

**к приказу МКУ «Отдел образования**

**администрации Первомайского района**

**Оренбургской области»**

 **от 15.03.2021 № 01/10-43/1**

**ПЛАН**

**мероприятий по организации и проведению регионального и муниципального публичных зачетов в 7, 8-х классах**

**в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях Первомайского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1** | **Организационно-информационное обеспечение**  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий на муниципальном и школьном уровнях по организации и проведению регионального и муниципального зачетов в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях Первомайского района  | март 2021  | Ильина Р.А.Руководители общеобразовательных организаций  |
| 1.2 | Размещение на сайте МКУ «Отдел образования администрации Первомайского района Оренбургской области» и сайтах общеобразовательных организаций: - приказа министерства образования Оренбургской области «О проведении регионального публичного зачета по геометрии в 2021 году», - приказа МКУ «Отдел образования администрации Первомайского района Оренбургской области», приказов общеобразовательных организаций  | март-апрель 2021  | Ильина Р.А.Денисов Д.А.Руководители общеобразовательных организаций  |
| 1.3 | Утверждение сроков пересдачи публичных зачетов по геометрии в дополнительные дни  | март 2021  | Елешева А.С. Ильина Р.А. |
| 1.4 | Мониторинг подготовки к зачетам по геометрии в 7, 8 классах: - прохождение программного материала в 7, 8-х классах; - деятельности администраций ОО по организации повторения в ходе подготовки к зачетам; -оперативные выходы в общеобразовательные организации по вопросам организации подготовки школ к региональному и муниципальному зачетам;  | весь период  | Елешева А.С.Черкашина Е.А.Ильина Р.А. |
| **2** | **Нормативно-правовое обеспечение** |
| 2.1 | Подготовка и утверждение приказа МКУ «Отдел образования администрации Первомайского района Оренбургской области» «О проведении регионального и муниципального публичных зачетов по геометрии для обучающихся 7, 8-х классов общеобразовательных организаций Первомайского района в 2020-2021 учебном году»  | март 2021 | Ильина Р.А. |
| 2.2 | Подготовка, утверждение и реализация плана мероприятий по организации и проведению регионального и муниципального публичных зачетов по геометрии в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях Первомайского района | до 1 апреля 2021 | Ильина Р.А.Руководители общеобразовательных организаций |
| **3** | **Методическое обеспечение**  |
| 3.1 | Размещение на сайте - методических рекомендаций для педагогов, родителей и обучающихся по подготовке к публичным зачетам по геометрии в 7, 8 классах;  | до 1 апреля 2021 | Ильина Р.А.Денисов Д.А.. |
| 3.2 | Разработка и использование в работе методических рекомендаций для родителей и обучающихся по подготовке к зачетам по геометрии  | март-апрель | Ильина Р.А.Подопригорова М.В. |
| 3.3 | Организация и проведение родительских собраний по подготовке обучающихся к зачетам  | март-апрель | Руководители общеобразовательных организаций |
| 3.4 | Проведение заседаний районного методического объединения учителей математики, межшкольных объединений по вопросам подготовки и проведения зачетов по геометрии  | март  | Черкашина Е.А.Ильина Р.А.Подопригорова М.В. |
| 3.5 | Разработка методических рекомендаций для учителей по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, родителей в ходе подготовки к публичным зачетам  | март-апрель  | Локтева М.Н. |
| 3.6 | Консультации для учителей математики по оцениванию публичных зачетов по геометрии и заполнению форм отчетов  | до 10.05.2021  | Ильина Р.А.Подопригорова М.В. |
| **4.**  | **Мероприятия по подготовке обучающихся**  |
| 4.1 | Выявление детей «группы риска» из числа обучающихся 7, 8-х классов, разработка индивидуальных образовательных маршрутов для ликвидации пробелов в знаниях по учебному предмету «Геометрия»  | весь период  | Руководители общеобразовательных организаций |
| 4.2 | Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций с обучающимися 7, 8-х классов в учебное и каникулярное время по подготовке к зачетам по геометрии  | весь период  | Руководители общеобразовательных организаций  |
| 4.3.  | Организация консультативной психологической помощи обучающимся и родителям при подготовке к проведению публичных зачетов  | весь период  | Руководители, педагоги-психологи общеобразовательных организаций  |
| 4.4 | Проведение регионального и муниципального зачетов в дополнительные сроки для обучающихся, заболевших или получивших неудовлетворительные отметки  | июнь 2021  | Елешева А.С. Ильина Р.А. |
| **5.** | **Информационная работа с обучающимися и родителями**  |
| 5.1 | Информирование обучающихся, родителей о порядке и сроках проведения регионального и муниципального публичных зачетов по геометрии через оформление информационных стендов для обучающихся и родителей, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций | весь период | Руководители общеобразовательных организаций |
| 5.2 | Размещение нормативной и инструктивно-методической информации об организации и проведении регионального и муниципального зачетов на сайте МКУ «Отдел образования администрации Первомайского района Оренбургской области» и общеобразовательных организаций  | весь период  | Ильина Р.А.Денисов Д.А.Руководители общеобразовательных организаций  |
| 5.3 | Доведение до обучающихся и их родителей результатов регионального и муниципального зачетов | в день проведения зачетов | Руководители общеобразовательных организаций |
| 5.4 | Проведение информационного совещания с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе по вопросам организации и проведения регионального и муниципального зачетов  | до 10.05.2021 | Елешева А.С.  |
| 5.5 | Проведение классных собраний в 7, 8-х классах по разъяснению задач и процедуры проведения регионального и муниципального зачетов  | весь период  | Руководители общеобразовательных организаций, классные руководители  |
| 5.6 | Проведение регионального и муниципального зачетов геометрии в 7 и 8-х классах.  | 10-15 мая 2021 | Елешева А.С.Ильина Р.А.Руководители общеобразовательных организаций  |
| **6.**  | **Анализ результатов регионального и муниципального зачетов** |
| 6.1 | Сбор и обработка результатов регионального и муниципального зачетов | май 2021 | Ильина Р.А.Подопригорова М.В.члены школьных комиссий |
| 6.2 | Подготовка и предоставление в ГБУ РЦРО отчёта об итогах регионального и муниципального зачетов среди обучающихся 7-х, 8-х классов общеобразовательных учреждений Первомайского района | до 15 июня 2021 | Ильина Р.А.Подопригорова М.В. |
| 6.3 | Формирование плана организации коррекционной работы с обучающимися в общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год с учетом выявленных по итогам регионального и муниципального зачетов недостатков  | до 7 июня 2021 | Руководители общеобразовательных организаций |
| 6.4 | Разработка методических рекомендаций для учителей-предметников по совершенствованию подготовки обучающихся по геометрии на 2019-2020 учебный год с учетом выявленных недостатков  | июнь-август 2021 | Черкашина Е.А.Ильина Р.А.Подопригорова М.В. |
| 6.5 | Подготовка справки по результатам регионального и муниципального зачетов в 7, 8-х классах, проведение аппаратного совещания  | июнь 2021 | Ильина Р.А.Подопригорова М.В. |
| **7** | **Мониторинг подготовки и проведения регионального и муниципального зачетов в общеобразовательных организациях, обеспечения условий информационной безопасности при проведении регионального и муниципального зачетов** |
| 7.1 | Мониторинг прохождения программного материала в 7, 8-х классах (в ходе сдачи отчетов по результатам четвертей) | весь период | Елешева А.С. |
| 7.2 | Мониторинг организации подготовки к региональному и муниципальному зачетам в общеобразовательных организациях | весь период  | Елешева А.С.Ильина Р.А.Руководители общеобразовательных организаций |
| 7.3 | Проведение оперативных выходов в общеобразовательные организации в дни проведения регионального и муниципального зачетов | 10-15 мая 2021 | Специалисты МКУ «Отдел образования администрации Первомайского района Оренбургской области»  |